# รายงานผลโครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2568

## วัตถุประสงค์

เพิ่มเวลาอ่านของนักเรียนให้ได้วันละ 20 นาที

ให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือนอกเวลาอย่างน้อยภาคละ 3 เล่ม

ลดจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่คล่องในชั้น ป.1-ป.3

## ผลที่ได้

นักเรียนเข้าร่วม 412 คน

อ่านไม่คล่องลดลงเหลือ 18 คน

ยืมหนังสือห้องสมุดเพิ่มขึ้น 64%

## จำนวนหนังสือที่ยืมแยกตามชั้น

| ชั้น | จำนวนเล่ม |
| --- | --- |
| ป.1 | 220 |
| ป.2 | 265 |
| ป.3 | 310 |
| ป.4 | 288 |
| ป.5 | 241 |
| ป.6 | 198 |

นับจากระบบยืมคืนของห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา

## ช่วงเวลาดำเนินงาน

พ.ค. 2568: ประชุมครูและจัดมุมอ่านในห้องเรียน

ก.ค. 2568: เริ่มกิจกรรมอ่านเช้า 20 นาที

ต.ค. 2568: สัปดาห์ห้องสมุดและประกวดบันทึกการอ่าน

ก.พ. 2569: ประเมินผลและสรุปโครงการ

## ขั้นตอนการทำกิจกรรมอ่านเช้า

ครูประจำชั้นแจกหนังสือ

นักเรียนอ่านเงียบ 20 นาที

จดชื่อเรื่องลงสมุดบันทึก

ครูสุ่มถามเรื่องที่อ่าน 2 คน

## ข้อเสนอแนะ

ควรเพิ่มหนังสือภาพสำหรับชั้น ป.1 เพราะเด็กเล็กยืมหนังสือภาพมากที่สุดและหนังสือที่มีอยู่ไม่พอ